广东省森林资源规划设计调查试点技术服务（2026年）采购需求征集内容

### 一、项目概况：

(一）有关说明：

1.投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

2.采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效投标。

3.采购需求中标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

★4.本章中主要商务要求中的“标的提供的时间”、“标的提供的地点”、“付款方式”、“验收要求”内容均为实质性的条款，投标供应商必须对此响应并完全满足或优于这些条款，否则将按无效投标处理。

采购包1（森林资源规划设计调查试点技术服务）：

#### 1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起至2026年10月30日前 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点（广东省)。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例70%，签订合同后15个工作日内采购人支付合同总金额的70%。 2期：支付比例20%，提交工作报告后15个工作日内支付合同总金额的20%。 3期：支付比例10%，经采购人验收合格后15个工作日内，支付合同总金额的10%。 注：（1）中标人凭以下有效文件与采购人结算：①合同；②中标人开具的正式发票；③中标通知书。 （2）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 （3）每次支付前，中标供应商须先提供有效的等额发票并附上有关材料给采购人，采购人收到发票后按照合同约定支付等额费用。若中标人无法按时提供有效的等额发票及有关材料，致使采购人无法及时履行支付义务，不视为采购人违约，所造成的损失由中标人承担。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：项目完成后，按要求组织相关领域专家进行技术评审验收，评审通过后方可认定完成验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 1.投标报价：（1）投标人的投标报价应已包含为完成本项目招标文件中招标内容、责任范围以及合同条款所规定的所有工作的全部费用，包括但不限于本项目设备购置费、差旅费、项目管理费、成果文件制作费用等所产生的费用。 （2）因国家和省级林草主管部门政策变化或技术规程更新而引起的项目调整、工作量增减及修改工作由中标人按要求完成，同时服务期可能顺延，采购人不另行支付费用。 （3）采购人将不予支付除招标文件及承包合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。 2.售后服务： （1）免费质保期期限：完成全部成果并验收合格后壹年。 （2）售后服务要求：中标人应为采购人提供相应技术支持。 （3）提供标准电话技术支持（7×24 小时）。对采购人的服务通知，机构在接报后 30 分钟内响应，8 小时内到达现场处理。若 8 小时内仍未处理完毕，中标人必须免费采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务，除特殊情况外，故障排除时间不超过 12 小时。 |

#### 2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他林业服务 | 森林资源规划设计调查试点技术服务 | 项 | 1 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

#### 附表一：森林资源规划设计调查试点技术服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目内容 （一）工作底图制作 1、数据收集与整合 - 收集年度林草湿荒监测成果、国土绿化空间划定成果 - 整合前期森林资源规划设计调查、森林质量精准提升落地上图资料 - 收集松材线虫疫木监测成果、防火林带调查成果等各项数据进行有机融合，制作统一的工作底图 2、数据标准化处理 - 统一坐标系统和数据格式 - 进行数据清洗和质量检查 - 建立数据关联关系和索引 |
|  | 2 | 一、项目内容 （二）图斑优化调整 1、细碎图斑整理 - 在不改变国土变更调查一级地类界线的前提下，对细碎图斑进行整理 - 合并相邻小图斑，优化图斑边界 - 提高图斑规整度和可操作性 2、区划界线优化 - 对不合理的区划界线进行优化调整 - 取消小班地籍编号，建立新的区划体系 - 确保区划界线符合实际地形地貌和经营管理需要 |
|  | 3 | 一、项目内容 （三）调查内容创新探索 1、功能区区划落实 - 落实科学保护、合理利用、系统治理三类功能区区划 - 分区施策，制定差异化调查方案 2、可持续经营调查 - 加强林下经济、森林康养、景观利用调查 - 开展特色林果、大径材培育等森林可持续经营方面调查 - 建立可持续经营评价指标体系 |
|  | 4 | 一、项目内容 （四）新技术应用探索 1、激光雷达技术应用 - 探索使用激光雷达开展蓄积量、生物量等因子调查 - 建立激光雷达数据处理和分析流程 - 验证激光雷达调查精度和效率 2、穿越式无人机技术应用 - 探索穿越式无人机在森林资源调查中的应用 - 开展复杂地形条件下的数据采集 - 优化无人机飞行路径和数据获取方案 3、空天地一体化调查模式 - 构建"遥感监测+无人机激光扫描+地面实测"体系 - 实现多层次、多尺度数据融合 - 提升调查精度和效率 |
|  | 5 | 一、项目内容 （五）专题研究 1、林地立地质量评价 - 开展林地立地质量评价研究 - 建立立地质量评价指标体系 - 编制立地质量评价报告 2、其他专题研究 - 根据试点实际情况，开展相关专题研究 - 形成专题研究报告和政策建议 |
|  | 6 | 一、项目内容 （六）试点单位调查 1、试点单位选择 - 在珠三角地区选择一个林业资源种类丰富、交通便利的县区或林场作为试点单位 - 试点单位应具有代表性，便于技术推广 2、植被因子调查 - 协助开展植被因子调查，查清树种、郁闭度、树高、胸径、蓄积量等林分因子情况 - 建立详细的林分因子数据库 3、新技术应用验证 - 重点探索激光雷达、无人机辅助森林资源调查等新技术在实际工作中的应用 - 验证新技术的适用性和可靠性 - 总结新技术应用经验 |
|  | 7 | 四、人员要求 （1）为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目必须有一个完善且固定的项目实施小组及项目负责人,其中包括项目负责人1人，技术负责人1人及其他专业技术人员。项目负责人、技术负责人应具有植物分类学、植物学、林学、森林培育、生态学、资源利用与植物保护等任意一项相关专业高级或以上职称；其他专业技术人员应具有植物分类学、植物学、林学任意一项相关专业中级或以上职称，投标人须在投标文件中详细列明参与本项目的人员名单。 （2）在项目实施期间，未经采购人同意，中标人不得调整在投标文件中所承诺的项目实施人员，否则采购人有权终止合同，并要求中标人赔偿由此给采购人造成的全部损失。 |
|  | 8 | 二、成果要求 1、森林资源规划设计调查试点成果报告（2026年） 2、林地立地质量评价等专题研究报告 |
|  | 9 | 三、后续跟踪服务要求 1、售后服务要求：中标供应商应为采购人作技术支持，并培训采购人相关技术人员掌握项目工作的方法。 2、提供标准电话技术支持（5×8小时）。对采购人的服务通知，中标供应商在接报后30分钟内响应，8小时内到达现场并处理完毕。若8小时内仍未处理完毕，中标供应商必须免费采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务，除特殊情况外，故障排除时间不超过12小时。 - 3、售后服务：完成全部成果并验收合格后，提供半年的跟踪服务。 |
|  | 10 | 四、其他要求 - 如遇政策要求（国家和省级林草主管部门政策变化或技术指南更新）导致服务内容有所变动的，中标供应商需无条件按采购人最新要求执行。[提供承诺函(格式自拟）并加盖响应供应商公章，其他情况或不提供的视为不满足] |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |