广东省变化图斑筛查与外业实地核实技术服务（2026）

### 一、项目概况：

(一）有关说明：

1.投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

2.采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效投标。

3.采购需求中标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

★4.本章中主要商务要求中的“标的提供的时间”、“标的提供的地点”、“付款方式”、“验收要求”内容均为实质性的条款，投标供应商必须对此响应并完全满足或优于这些条款，否则将按无效投标处理。

采购包1（变化图斑筛查与外业实地核实技术服务）：

#### 1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起至2026年11月20日前完成项目验收 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广东省 |
| 付款方式 | 1期（预付款）：支付比例70%，签订合同后15个工作日内采购人支付合同总金额的70%。 2期（进度款）：支付比例20%，提交初步成果报告后15个工作日内，采购人支付合同总金额的20%。 3期（尾款）：支付比例10%，经采购人验收合格后15个工作日内，支付合同总金额的10%。 注：（1）本采购包的费用由财政集中支付，采购人在前款规定的付款时间为向财政支付部门提出办理财政集中支付申请的时间（不含财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出办理支付申请后即视为采购人已经按期支付。因财政拨款延误而导致采购人逾期付款的，采购人不承担违约责任，并且此情况不能成为中标人不继续服务的理由。 （2）每次支付前，成交供应商须先提供有效的等额发票并附上有关材料给采购人，采购人收到发票后按照合同约定支付等额费用。若成交供应商无法按时提供有效的等额发票及有关材料，致使采购人无法及时履行支付义务，不视为采购人违约，所造成的损失由成交供应商承担。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：1.验收内容：严格按照采购人的采购内容及需求，按时按质完成验收。 2.验收方法：根据国家和省级相关政策文件、规范标准和技术文件，由采购人组织人员进行验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 报价要求： - 1.成交供应商的报价应为人民币含税总价，报价应包含磋商文件中本采购包采购内容、责任范围以及合同条款所规定的所有工作的全部费用，包括但不限于本采购包设备购置费、差旅费、项目管理费、成果文件制作费用等所产生的一切费用。采购人不再另行支付任何费用。 - 2.成交供应商的报价应已包含完成本项目所需的人力成本、设备成本、利润、税金、交通等产生的任何费用，同时因国家和省级林草主管部门政策变化或技术指南更新而引起的项目调整、工作量增减及修改工作由成交供应商按要求完成，同时服务期可能顺延，采购人不另行支付费用。采购人将不予支付除磋商文件及承包合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。 - 3.响应供应商应对整个项目进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，否则作为其投标无效处理。 |

#### 2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他林业服务 | 变化图斑筛查与外业实地核实技术服务 | 项 | 1.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

#### 附表一：变化图斑筛查与外业实地核实技术服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、项目主要内容 1.基于常态化监测变化图斑，整合审批数据，构建森林资源基础数据库并建立变化图斑深度分析模型，精准筛选疑似违法图斑（含湿地及保护地人类活动图斑），辅以人工目视判读进行再核实； 2.将省级筛选的疑似违法图斑共享下发至各地市、县区及保护地管理机构，指导基层单位开展实地核查与整改，并协助存疑图斑的材料补充； 3.依托线上系统完成省、市、县及保护地管理机构的多级内业审核流转，对上报材料进行审查，研判图斑变化类型、违法情形及整改情况，并按一定比例、类型和面积开展省级抽样核查，评估地方自查成效及违法变化趋势； - 4.整合内业审核与外业核验数据，构建或更新森林资源基础数据库与违法图斑数据库，形成年度图斑监测成果、人类活动遥感监测图及森林、湿地、自然保护地相关工作报告，为全省森林、湿地、保护地管理提供数据支撑。 |
|  |  | 二、工作目的 1.精准发现涉林、涉湿、涉保护地违法线索：通过多源数据整合、模型分析及人工判读，提高疑似违法图斑的识别效率与准确性。 2.提升基层监管效能与执法针对性：将省级研判图斑直接共享下发至市县及保护地管理机构，指导基层开展实地核查与整改，推动监管力量下沉、发力精准。 3.客观评估地方自查成效与违法变化趋势：通过省级内业审核、抽样核查及外业核验，核实地方上报信息的一致性，研判违法类型、规模及动态变化，为监管决策提供依据。 4.构建动态更新的资源监管数据库：形成森林资源基础数据库（支撑后续筛查）与违法图斑数据库（跟踪整改及“回头看”），实现数据驱动、闭环管理。 - 5.服务全省林长制考核及保护管理决策：产出年度图斑监测成果、人类活动遥感监测图及相关工作报告，为林长制考核、生态保护修复、执法监督及政策制定提供科学数据支撑。 |
|  |  | 三、工作依据 1.《中华人民共和国森林法》（2019年修订） 2.《中华人民共和国草原法》（2021年修正） 3.《中华人民共和国湿地保护法》（2022年） 4.《广东省森林保护管理条例》（2023年修订） 5.《自然资源部 国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》（自然资发〔2022〕5号） 6.《广东省自然资源厅关于强化抓早抓小闭环管理扎实做好日常执法工作的通知》（粤自然资执法〔2024〕799号） 7.《自然资源调查评价监测体系 常态化监测图斑采集技术规程》（DB44/T 2561-2024） |
|  |  | 四、工作内容 （一）森林资源监测 1.图斑筛选。 整合近几年林地审批与采伐数据，构建变化图斑深度分析模型，精准筛选疑似违法线索并共享基层，实现监管方向由“漫游式排查”向“精准式核查”转变，全面提升基层监管效能。 - 2.图斑下发 - 林业调查规划院向地市共享疑似违法图斑，县林业局根据辖区管理需求，接收并核验省调查规划院共享的疑似违法图斑，组织开展实地核查与整改工作，实现监管力量的下沉与精准发力。 - 3.省级抽样核查 - 对共享的疑似违法图斑，按一定比例、类型和面积进行抽样，开展省级核查，评估地方自查自纠工作成效，研判涉林违法变化趋势。 - 4.构建核心数据库 - 一是森林资源基础数据库（包括历年用地审批、采伐审批等审批矢量），用于疑似违法图斑筛选；二是违法图斑数据库，用于跟踪落实整改成效和“回头看”。 （二）湿地资源监测 根据图斑提取情况，对推送的变化图斑开展数据整理、属性赋值，为后续核查、监管提供可靠依据。在各地现场核实反馈的基础上，对于存疑的图斑，及时与相关地市沟通，做好补充材料整理。指导各地开展疑似违法图斑现场核实，并依据内业整理结果和上级工作要求，按比例选取重点图斑进行现场踏查，进一步核实图斑实际变化情况与上报信息的一致性。在此基础上，整合内业整理和外业核查的数据，梳理图斑变化类型、违法违规情形及整改查处进展等信息，形成年度图斑监测数据库和监测成果，为全省湿地保护管理提供数据支撑。 （三）保护地监测 按照《自然保护地人类活动遥感监测技术规范》（HJ 1156-2021）《基于遥感的自然保护地人为活动监测技术指引》（T/GDFS 34-2024）及自然保护地相关法律法规对人类活动监管的要求，研判分析图斑变化情况，完成2026年全省自然保护地人类活动图斑数据汇总分析、内业审核工作，编制生成广东省自然保护地人类活动遥感监测图及工作报告。 1.自然保护地人类活动图斑内业审核 通过线上系统整合的全省21个地市的市级、区县级和保护地管理机构与省级的工作流程，省级研判分析变化图斑通过系统下发，各级保护地管理机构实地核查后上传相关材料，经区县级、市级审核后上报省级，省级审核通过后完成全部流程，通过平台，对于存疑的变化图斑采用人工目视辅助判读，形成2026年全省自然保护地人类活动遥感监测变化图斑。 2.人类活动图斑外业核验 - 下发图斑通过自然保护地自查、地市自然保护地主管部门审查和省级自然保护地主管部门抽查后进行实地核验，进一步确认地块变化原因，并根据实际情况是否进行整改；最后根据遥感判读结果和实地核验情况，编写工作报告。 |
|  |  | 五、项目实施人员要求 1.为使本项目相关服务按质、按量、按时及有序实施，必须有一个完善且固定的项目实施小组及项目负责人，项目组成员应不少于9人，响应供应商须在响应文件中详细列明参与本采购包服务的人员名单并附上其详细资料。 2.在项目实施期间，未经采购人同意，成交供应商不得调整在其响应文件中所承诺的项目实施人员，否则采购人有权终止合同，并要求成交供应商赔偿由此给采购人造成的全部损失。 - 3.拟投入本采购包的项目负责人需具有林业类副高级（或以上）；具有学士（或以上）学位。技术负责人具有测绘与地理信息副高级（或以上）职称。拟投入项目技术人员（项目负责人、技术负责人除外）需具有本采购包相关专业（林业、测绘等专业）助理工程师或以上职称。 |
|  |  | 六、提交成果 1.广东省变化图斑分析与核实相关技术分析报告 2.广东省自然保护地变化图斑遥感监测工作报告 3.广东省自然保护地变化图斑遥感监测图 - 4.广东省湿地监测相关报告 |
|  |  | 七、后续跟踪服务要求、 1.售后服务要求：成交供应商应为采购人作技术支持，并培训采购人相关技术人员掌握项目工作的方法。 2.提供标准电话技术支持（5×8小时）。对采购人的服务通知，成交供应商在接报后30分钟内响应，8小时内到达现场并处理完毕。若8小时内仍未处理完毕，成交供应商必须免费采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务，除特殊情况外，故障排除时间不超过12小时。 - 3.售后服务：完成全部成果并验收合格后，提供半年的跟踪服务。 |
|  |  | 八、其他要求 - 如遇政策要求（国家和省级林草主管部门政策变化或技术指南更新）导致服务内容有所变动的，成交供应商需无条件按采购人最新要求执行。[提供承诺函(格式自拟）并加盖响应供应商公章，其他情况或不提供的视为不满足] |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |